## Hoja1
Tarea | Días | Comienzo | Fase
Proponer alcance y objetivos | 3 | 2018-12-03 | Tareas iniciales
Consultar con el cliente | 1
Acordar alcance y objetivos | 2
Investigar tecnologías útiles | 4 |  | Análisis
Definir arquitectura global | 2
Definir arq. de aplicación local | 1
Definir arq. de servidor remoto | 4
Definir arq. de comunicaciones | 2
Diseñar diagramas iniciales | 5 |  | Diseño
Diagramas aplicación local | 3
Diagramas servidor remoto | 5
Definir plan de pruebas | 4
Informar al cliente de los avances | 1
Resto de tareas de implementación |  |  | Implementación y pruebas
Verificar funcionalidad final | 2 |  | Tareas finales
Informar al cliente de los avances | 1
Comprobaciones finales del cliente | 3
Resto de tareas de documentación |  |  | Documentación